05.10.2018						1579

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

в Лабинском районе в 2019 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лабинском районе в 2019 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лабинском районе в 2018 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник									       А.В. Захарин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта приказа управления образования

администрации муниципального образования Лабинский район

от 05.10.2018 года № 1579

«Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

в Лабинском районе в 2019 году»

Проект внесён:

Главный специалист отдела

общего среднего образования					    О.А.Бондаренко

Проект согласован:

Заместитель начальника отдела

правового, кадрового обеспечения

и организации воспитательной работы				             Г.С. Попов

Заявка на рассылку: ОО – 29, МБУ ИМЦ, МКУ ЦБ УО, МОБУ ЦПМС сопровождения

Заявку составил:

Главный специалист отдела

общего среднего образования					   О.А.Бондаренко

Приложение

Утверждена приказом управления

образования администрации

муниципального образования

Лабинский район

от 05.10.2018 года № 1579

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Лабинском районе в 2019 году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | июль – август 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 1.2 | Подготовка и издание информационных сборников «Анализ результатов ГИА-9 в Лабинском районе в 2018 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в Лабинском районе в 2018 году» | август 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 1.3 | Размещение сборников аналитических отчётов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на сайте управления образования Лабинского района | сентябрь 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 1.4 | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | август – сентябрь 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 1.5 | Проведение анализа результатов работы управления образования, МБУ ИМЦ и ОО Лабинского района по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | август – октябрь 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 1.6 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах: - руководителей ОО; - работников ОО, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11; - специалистов МБУ ИМЦ; - учителей-предметников | август – декабрь 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 1.7 | Проведение сравнительного анализа результатов ГИА выпускников 2018 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | сентябрь 2018 года | О.А.Бондаренко |
| 1.8 | Проведение анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ в ОО Лабинского района (в том числе в малокомплектных школах; в ОО, показавших низкие результаты на ГИА-9 и ГИА-11; в ОО с профильным обучением) | сентябрь – октябрь 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 1.9 | Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | октябрь – ноябрь 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 1.10 | Проведение анализа условий в ОО, влияющих на качество подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь – декабрь 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 1.11 | Проведение заседания с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период | октябрь 2018 года, январь, март 2019 года | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 1.12 | Проведение анализа школьных планов по организации работы со слабоуспевающими обучающимися 9-х и 11(12)-х классов | ноябрь – декабрь 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 1.13 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | в течение 5 рабочих дней | С.И. Клименко |
| 1.14 | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9,11(12)-х классов 2018 года, не получившими аттестат | октябрь 2018 года, февраль 2019 года | О.А. Бондаренко |
| 1.15 | Проведение анализа эффективности работы межшкольных факультативов | август 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат в 2019 году | август – сентябрь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.2 | Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования | по плану министерства | О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.3 | Организация и проведение обучающих семинаров с работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному плану | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 2.4 | Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА-9, ГИА-11 в 2018году (с участием учителей из Мостовского района и республики Адыгея) | по отдельному плану | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.5 | Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей и муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам | по плану ГБОУ ИРО КК | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко Н.А. Емельяненко |
| 2.6 | Реализация плана мероприятий по повышению качества общего образования в школах с низкими образовательными результатами, и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях («Проект 3.21») | по отдельному плану | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.7 | Организация и проведение заседаний проблемных групп учителей русского языка, математики и предметов по выбору, работающих в 9-х и 11(12)-х классах | сентябрь 2018 года – май 2019 года (ежемесячно по отдельному плану) | С.И. Клименко |
| 2.8 | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | сентябрь 2018 года – май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 2.9 | Организация работы с одарёнными обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в системе дистанционного обучения | сентябрь 2018 года – май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.10 | Организация участия в региональных обучающих семинарах с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2018 года – апрель 2019 года (по плану ГБОУ ИРО КК) | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 2.11 | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2018 года – май 2019 года | С.И. Клименко |
| 2.12 | Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 11(12)-х классов по русскому языку и математике | октябрь 2018 года – май 2019 года (еженедельно по отдельному плану) | С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.13 | Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 11(12)-х классов по предметам по выбору | октябрь 2018 года – май 2019 года (ежемесячно по отдельному плану) | С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.14 | Оказание методической (консультативной) помощи ОО (учителям и обучающимся) по вопросам подготовки к сдаче русского языка, математики, устной части по иностранным языкам | октябрь 2018 года – май 2019 года | С.И. Клименко |
| 2.15 | Организация и проведение пробных работ в формате ЕГЭ по предметам по выбору | январь – февраль 2019 года | О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.16 | Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике | январь – май 2019 года (еженедельно по отдельному плану) | С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.17 | Организация и проведение семинаров-практикумов по подготовке обучающихся 11(12)-х классов к ЕГЭ по математике (базовый уровень) | февраль, апрель 2019 года | О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.18 | Организация и проведение пробных работ в формате ОГЭ по предметам по выбору | март 2019 года | Т.В. Бабюк С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.19 | Организация и проведение пробных работ в формате ЕГЭ по русскому языку и математике | март – апрель 2019 года | О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 2.20 | Организация и проведение пробных работ в формате ОГЭ по русскому языку и математике | март – апрель 2019 года | Т.В. Бабюк С.И. Клименко руководители ОО |
| 3. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА |
| 3.1 | Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 3.2 | Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | октябрь – ноябрь 2018 года, январь, апрель 2019 года | О.А.Бондаренко |
| 3.3 | Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению итогового собеседования Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования | февраль-март 2019 года | Т.В. Бабюк |
| 3.4 | Обновление и распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | сентябрь 2018 года – май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 3.5 | Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) | октябрь – ноябрь 2018 года | С.И. Клименко |
| 3.6 | Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических рекомендаций по подготовке к итоговому собеседованию | январь-февраль 2019 года | С.И. Клименко |
| 3.7 | Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками, родительских собраний и собраний с педагогическими работниками; - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий | октябрь 2018 года – май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 3.8 | Распространение региональной «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам | октябрь – ноябрь 2018 года | С.И. Клименко |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1 | Распределение средств краевого и муниципального бюджетов, предусмотренных на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной программы муниципального образования Лабинский район «Развитие образования» на 2017-2021 годы | сентябрь – декабрь 2018 года | И.Н. Олейникова Н.Н. Шевцова Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 4.2 | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: - приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения из ППЭ; - приобретение ремонтных комплектов для ППЭ; - приобретение токенов для реализации технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения экзаменов по иностранным языкам | сентябрь 2018 года – май 2019 года | И.Н. Олейникова Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 4.3 | Расчёт объёма средств, выделяемых организациям, подведомственным управлению образования Лабинского района, из краевого и муниципального бюджетов в 2019 году на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной программой муниципального образования Лабинский район «Развитие образования» на 2017-2021 годы, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий); - обеспечение видеонаблюдения; - дооборудование ППЭ; - обеспечение функционирования каналов связи; - обновление ключей шифрования | ноябрь – декабрь 2018 года | И.Н. Олейникова Н.Н. Шевцова Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 4.4 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники) | февраль – август 2019 года | И.Н. Олейникова Л.С. Алифанова руководители ОО |
| 4.5 | Заключение организациями, подведомственными управлению образования Лабинского района, государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | март – август 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА с последующим прохождением квалификационных испытаний и присвоением статусов (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – март 2019 года (по плану ГБОУ ИРО КК) | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко Н.А. Емельяненко |
| 5.2 | Организация участия работников ППЭ, общественных наблюдателей в дистанционных обучающих мероприятиях | февраль – март 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 5.3 | Прохождение подготовки на региональном уровне с последующим тестированием: - ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципалитете; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК; - онлайн наблюдателей | февраль – апрель 2019 года (по плану ГКУ КК ЦОКО) | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 5.4 | Организация и проведение подготовки на муниципальном уровне с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | март – май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 5.5 | Распространение учебных программ подготовки на региональном уровне по направлению «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году» и направление инструктивных материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 общественным наблюдателям | апрель – май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 5.6 | Организация участия членов территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9 в обучающих семинарах | май 2019 года | Т.В. Бабюк |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Организация и проведение ГИА в сентябре 2019 года | август – сентябрь 2019 года | О.А.Бондаренко Т.В. Бабюк |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | до 1 декабря 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 6.3 | Организация мониторинга движения выпускников в Лабинском районе. Направление в ГКУ КК ЦОКО и РЦОИ списков выпускников, выбывших из Лабинского района или прибывших в него | ежемесячно с 01 февраля 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 6.4 | Участие в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2019 году | ежемесячно | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 6.6 | Сбор и предоставление сведений для формирования и ведения РИС в соответствии с контрольными сроками. Актуализация информации в РИС в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | по запросу РЦОИ | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 6.7 | Содействие в организации обновления ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищённый внешний носитель (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | сентябрь – ноябрь 2018 года | О.А.Бондаренко |
| 6.8 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в Лабинском районе в 2019 году | сентябрь 2018 года – май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 6.9 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, а также ПАО «Ростелеком», филиалом АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть», филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети, МУП «Водоканал» | сентябрь 2018 года – июнь 2019 года | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 6.10 | Формирование: - списка ППЭ; - состава руководителей ППЭ, помощников руководителей ППЭ; - состава организаторов, технических специалистов, медицинских работников, ассистентов (при необходимости); - состава общественных наблюдателей | по запросу министерства | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 6.11 | Формирование списков кандидатов в состав ГЭК для проведения ГИА-9, территориальных экзаменационных подкомиссий Формирование списков кандидатов в состав территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9 Формирование списков кандидатов в состав ГЭК для проведения ГИА-11 Формирование списков кандидатов в состав предметных комиссий Направление списков в министерство | по запросу министерства | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 6.12 | Проведение мониторинга обучающихся 11(12)-х классов, обучающихся СПО, претендующих писать итоговое изложение | октябрь – ноябрь 2018 года, январь, апрель 2019 года | О.А.Бондаренко |
| 6.13 | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ | ноябрь 2018 года – январь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 6.14 | Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА в 2019 году | ноябрь 2018 года – апрель 2019 года | О.А.Бондаренко |
| 6.15 | Организация проведения в Лабинском районе итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | ноябрь 2018 года – май 2019 года | А.В. Захарин О.А.Бондаренко |
| 6.16 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль – июнь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 6.17 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль – май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 6.18 | Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Лабинском районе в досрочный период, основные и дополнительные сроки | по единому федеральному расписанию | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 6.19 | Содействие в организации работы предметных комиссий, членов ГЭК, конфликтной комиссии | февраль – июнь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 6.20 | Организация работы общественных наблюдателей | февраль – июнь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 6.21 | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | февраль – июнь 2019 года | С.В.Шадрина Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко А.А.Игнатенко |
| 6.22 | Организация участия членов предметных комиссий в семинарах | март 2019 года (по плану ФИПИ) | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 6.23 | Участие в совещании по вопросам проведения ГИА в 2019 году | март 2019 года | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 6.24 | Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | март 2019 года | О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 6.25 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | март – май 2019 года | О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 6.26 | Организация и проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах | январь-май 2019 года | Т.В. Бабюк С.И.Клименко руководители ОО |
| 6.27 | Участие в итоговой тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | май 2019 года | О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 6.28 | Участие в тренировке по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ | май 2019 года | О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 6.29 | Участие в тестировании системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ | май 2019 года | О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 6.30 | Организация участия общественных наблюдателей в вебинаре | май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 6.31 | Организация доставки экзаменационных материалов из Краснодара в Лабинский район и обратно | май – июнь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 6.32 | Организация участия экспертов региональных предметных комиссий в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развёрнутых ответов участников ЕГЭ перед проведением основного периода ЕГЭ | май – июнь 2019 года | О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2019 | по графику Рособрнадзора и медиа-плану | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 7.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, ведение официального сайта управления образования Лабинского района, в том числе: ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) ГИА-9: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период) | сентябрь 2018 года – май 2019 года до 6 октября 2018 года до 22 октября 2018 года до 6 ноября 2018 года до 1 декабря 2018 года до 1 января 2018 года до 21 февраля 2019 года до 21 февраля 2019 года до 28 апреля 2019 года по графику ФЦТ до 30 декабря 2018 года до 31 декабря 2018года (основной период) до 1 января 2019 года до 13 января 2019 года до 20 марта 2019 года до 25 апреля 2019 года до 3 августа 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 7.3 | Проведение совещаний с руководителями ОО, работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и проведения ГИА | сентябрь 2018 года – май 2019 года (ежемесячно) | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 7.4 | Организация взаимодействия между ОО Лабинского района по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2018 года – май 2019 года (по отдельному плану) | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО |
| 7.5 | Организация взаимодействия с профессиональными образовательными организациями Лабинского района (Лабинский социально-технический техникум, Лабинский медицинский колледж, Лабинский аграрный техникум, Вознесенский техникум пищевых производств) по вопросам подготовки к ГИА-11 | сентябрь 2018 года – май 2019 года | О.А.Бондаренко |
| 7.6 | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Краснодарского края и других регионов | до 1 октября 2018 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 7.7 | Организация информирования участников ГИА о результатах краевых диагностических работ и о методической поддержке подготовки к ГИА | октябрь 2018 года – май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 7.8 | Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайте управления образования о ходе подготовки и проведения ГИА | октябрь 2018 года – июнь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 7.9 | Организация проведения итогового сочинения для родителей | ноябрь 2018 года | О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 7.10 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в управлении образования Лабинского района | с 1 ноября 2018 года – сентябрь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 7.11 | Организация участия руководителей ОО и родителей выпускников текущего учебного года в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году: – ГИА-11 – ГИА-9 | 16 ноября 2018 года, 18 января 2019 года, 17 мая 2019 года 1 февраля 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 7.12 | Организация участия в конкурсе мотивирующих видеороликов: – «Я сдам ЕГЭ»; – «Родители о ЕГЭ»; – «Учителя о ЕГЭ» | ноябрь 2018 года – январь 2019 года | О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 7.13 | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с Мостовским районом | ноябрь 2018 года – февраль 2019 года | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 7.14 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | ноябрь 2018 года – июль 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 7.15 | Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2018 года, март 2019 года | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 7.16 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко М.Н.Степаненко |
| 7.17 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года | постоянно | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 7.18 | Сбор и предоставление в министерство информации, содержащей мнение о процедуре и содержании ГИА, обучающихся, их родителей, выпускников прошлых лет, обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для публикации на официальных сайтах | постоянно | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 7.19 | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2019 года | О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 7.20 | Проведение тематической недели «Живём интересно, сдаём ГИА честно!» | март 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 7.21 | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 7.22 | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы» | апрель 2019 года | О.А.Бондаренко руководители ОО |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Лабинском районе | октябрь 2018 года – апрель 2019 года | Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко |
| 8.2 | Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году, за размещением соответствующей информации на сайтах ОО | октябрь 2018 года – апрель 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 8.3 | Проведение Часа контроля с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам организации подготовки к ГИА в 2019 году | октябрь 2018 года – май 2019 года | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 8.4 | Организация выездов в ОО, показавшие низкие образовательные результаты на ОГЭ, ЕГЭ и краевых диагностических работах в 2018 году | по отдельному плану | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 8.5 | Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2019 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2018 года – май 2019 года | С.И. Клименко |
| 8.6 | Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 (выборочно), показавших низкие образовательные результаты на ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году | декабрь 2018 года – февраль 2019 года | А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко |
| 8.7 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | 6 декабря 2018 года, 7 февраля, 16 мая 2019 года | О.А.Бондаренко |
| 8.8 | Осуществление контроля за проведением итогового собеседования | 13 февраля 13 марта 6 мая 2019 года | Т.В. Бабюк |
| 8.9 | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11(12) классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, и допуска их к ГИА | декабрь 2018 года, май 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 8.10 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль – май 2019года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
|  | Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль – июнь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 8.11 | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям, за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ | февраль – июнь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 8.12 | Осуществление контроля за наличием допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период; - основной период | до 10 марта 2019 года до 25 мая 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |
| 8.13 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: – реализация школьных планов подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году; – соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ | март – июнь, сентябрь 2019 года | Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко |

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9;

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11;

3. Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК;

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края – ГБОУ ИРО КК;

5. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;

6. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ;

7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ;

8. Контрольные измерительные материалы – КИМ;

9. Министерство образования и науки Российской Федерации – МОН РФ;

10. Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края – министерство;

11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» города Лабинска Лабинского района – МБУ ИМЦ;

12. Муниципальный орган управления образованием – МОУО;

13. Общеобразовательные организации – ОО;

14. Основной государственный экзамен – ОГЭ;

15. Пункт проведения экзаменов – ППЭ;

16. Региональная информационная система – РИС;

17. Региональный центр обработки информации – РЦОИ;

18. Среднее профессиональное образование – СПО;

19. Средства массовой информации – СМИ;

20. Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ;

21. Федеральный центр тестирования – ФЦТ.

Начальник управления образования

Лабинского района														А.В. Захарин